บันทึกการประชุม (Minutes of Meeting)

Daily Meeting — ติดตามความคืบหน้าโครงการ E-CMIS

ครั้งที่ 5/2569 | วันที่ 5 มิถุนายน 2569

1. ข้อมูลการประชุม

| โครงการ | E-CMIS ระบบบริหารจัดการสำนวนคดีทุจริต (ป.ป.ท.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| วันที่ประชุม | วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 16.00 น. | ครั้งที่ | 5 |
| สถานที่ | ห้องประชุม Samart Space 2 / Online (Google Meet) | ผู้บันทึก | นายภูริพัฒน์ เหมกุล |

2. ผู้เข้าร่วมประชุม

| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | บทบาท | บริษัท | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นางสาวณีรนุช พัฒนอําพันทอง (ทราย) | SA Outsource (กจ.4,9,10) | Prodigy9 | ไม่ได้เข้าร่วม |
| 4 | นายสิทธิศักดิ์ พิมพ์ทองภูมิ (บิ๊ก) | SA Outsource (กจ.5,6,7) | Prodigy9 | เข้าร่วม(Online) |
| 5 | นายวิธวินท์ สิริสิวะภัค (อิงค์) | SA Outsource (กจ.8,13) | Prodigy9 | ไม่ได้เข้าร่วม |
| 2 | นายเจษฎา สมพร (นิว) | Team Advisor (กจ.4,5,9,10,12) | STW | ไม่ได้เข้าร่วม |
| 3 | นายธัญธิตา กรวรรณวณัช (แนท) | Team Advisor (กจ.4,5,9,10,12) | STW | ไม่ได้เข้าร่วม |
| 6 | นายภูริพัฒน์ เหมกุล (อาร์ม) | นักศึกษาฝึกงาน | STW | เข้าร่วม |

3. วาระการประชุม

- ติดตามความคืบหน้างานรายบุคคล

- ปัญหา/อุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไข

- ตรวจสอบสถานะเอกสารส่งมอบงวดที่ 1 (Internal Deadline 12/06/69)

4. ความคืบหน้ารายบุคคล

| ที่ | ชื่อ / กิจกรรม | งานที่ทำได้วันนี้ | ปัญหา/อุปสรรค | % คืบหน้า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 4 (คุณทราย) | มีการเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง |  | 0% | รับงานต่อจากคุณชาคริต |
| 2 | กิจกรรมที่ 5 (คุณบิ๊ก) | เร่งปรับ Use Case ตามที่ลูกค้าให้ปรับจากการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน | ยังดำเนินการทำในส่วนเอกสารไม่แล้วเสร็จ | 0% | รับงานต่อจากคุณชาคริต |
| 3 | กิจกรรมที่ 6 (คุณบิ๊ก) | เร่งปรับแก้ BPMN ตามที่ลูกค้าให้ปรับจากการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน | ยังดำเนินการทำในส่วนเอกสารไม่แล้วเสร็จ | 0% | - |
| 4 | กิจกรรมที่ 7 (คุณบิ๊ก) | เอกสารไม่แล้วเสร็จและยังต้องรอการตรวจสอบเบื้องต้นจากทางทีมเพื่อนำไปเสนอกับลูกค้า | ยังไม่มีการส่งเอกสารเพื่อให้ทีมตรวจสอบเบื้องต้น | 0% | มีนัดตรวจสอบเอกสารกับลูกค้าในวันอังคารที่ 9 เวลา 15:00 เพื่อยืนยัน (แจ้งร่วงหน้าแล้ว) |
| 5 | กิจกรรมที่ 8 (คุณอิง) | มีการเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง |  | 0% | – |
| 6 | กิจกรรมที่ 9 (คุณทราย) | ไม่เข้าร่วมการประชุม |  | 50% | – |
| 7 | กิจกรรมที่ 10 (คุณทราย) | ไม่เข้าร่วมการประชุม |  | 0% | – |
| 8 | กิจกรรมที่ 11 (คุณทิว) | ไม่เข้าร่วมการประชุม | เอกสารเหลือหัวข้อ BRD และทำ Slide สำหรับนำเสนอแนวทางกระบวนการนำเข้าข้อมูล นอกรอบแบบไม่ทางการให้กับ พี่ตั้ม และ ผอ. ดาว | 80% | มีนัดนำเสนอแนวทางกับลูกค้าจันทร์ ที่ 8 มิ.ย. 15.00 น. (แจ้งร่วงหน้าแล้ว) |
| 9 | กิจกรรมที่ 12 (คุณแนทเเละคุณนิว) | 12(1): ลูกค้าให้ผลตอบรับที่ดีกับหน้ารายงานผลภาพรวม | 12(2): มีความเห็นจากทางลูกค้าว่าต้องปรับปรุงเรื่องข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น การค้นหาด้วยชื่อสำนวนคดี | 0% | – |
| 10 | กิจกรรมที่ 13 (คุณอิง) | ไม่เข้าร่วมการประชุม | - | 0% | – |
| 11 | กิจกรรมที่ 14 (คุณเดียร์) | กำลังเร่งดำเนินการ | - | 90% | – |

5. Action Items (มติที่ประชุม)

| ที่ | Action Item | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดส่ง | สถานะ/ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน เล่มหลัก (บางส่วน) | คุณเดียร์ | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 2 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 4 (บางส่วน) | คุณทราย | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 3 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 5 (บางส่วน) | คุณบิ๊ก | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 4 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 6 (บางส่วน) | คุณบิ๊ก | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 5 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 7 (บางส่วน) | คุณบิ๊ก | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 6 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 8 (บางส่วน) | คุณอิง | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 7 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 9 (บางส่วน) | คุณทราย | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 8 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 10 (บางส่วน) | คุณทราย | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 9 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 11 (บางส่วน) | คุณทิว | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 10 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 12 (บางส่วน) | คุณแนท+คุณนิว | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 11 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 13 (บางส่วน) | คุณอิง | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 12 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 14 | คุณเดียร์ | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 13 | เอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ | คุณพีช | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 14 | เอกสารการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (บางส่วน) | คุณเดียร์ | 05/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 15 | รายงานการประชุม | คุณอาร์ม | 02/06/69 | 🟡 สำคัญ |
| 16 | เตรียมโฟลวภาพรวมระบบ (Overview Flow) สำหรับนำเสนอให้คุณ Sawit (แทนคุณชาคริต) | คุณหมู (PM) | 04/06/69 | 🔴 เร่งด่วน |

6. ความเสี่ยง / ประเด็นที่ต้องติดตาม

| ที่ | ความเสี่ยง | ผลกระทบ | ผู้รับผิดชอบ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prodigy9 ไม่ส่งรายชื่อ SA ทดแทนทันกำหนด 4/06/69 | กจ.4,5 ไม่มีผู้รับผิดชอบที่มีความ สามารถทดแทน และไป Load งานทีมงานคนอื่น — งานงวด 1 ล่าช้า | นายอัครเดช สมมะโนหมาย | Escalate ผู้บริหาร STW ทันที |
| 2 | เอกสารงวด 1 ไม่แล้วเสร็จก่อน Internal Deadline 12/06/69 | ผิด TOR — ค่าปรับ + ความน่าเชื่อถือ | นายอัครเดช สมมะโนหมาย | Daily tracking + เร่ง SA ทุกคน |
| 3 | กิจกรรมที่ 13 ยังไม่ได้เริ่มจัดทำเอกสาร และโฟลวเดิมเป็น Swimlane แนวนอน ซึ่งอาจไม่ตรง format ที่กำหนด | กจ.13 ล่าช้า เสี่ยงไม่ทัน Internal Deadline 12/06/69 | คุณอิง | เร่งดำเนินการและปรับ format โฟลว + เร่ง SA ประสานงานพี่เดียร์ |

7. Checklist เอกสารส่งมอบงวดที่ 1 (TOR: 22/06/69 | Internal: 12/06/69)

| ที่ | เอกสารส่งมอบ งวดที่ 1 | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน เล่มหลัก | คุณเดียร์ | กำลังดำเนินการ |
| 2 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 4 | คุณทราย | กำลังดำเนินการ |
| 3 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 5 | คุณบิ๊ก | กำลังดำเนินการ |
| 4 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 6 | คุณบิ๊ก | กำลังดำเนินการ |
| 5 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 7 | คุณบิ๊ก | กำลังดำเนินการ |
| 6 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 8 | คุณอิง | กำลังดำเนินการ |
| 7 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 9 | คุณทราย | กำลังดำเนินการ |
| 8 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 10 | คุณทราย | กำลังดำเนินการ |
| 9 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 11 | คุณทิว | กำลังดำเนินการ |
| 10 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 12 | คุณเเนท | กำลังดำเนินการ |
| 11 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 13 | คุณอิง | กำลังดำเนินการ |
| 12 | รายงานการวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบกระบวนงาน กิจกรรมที่ 14 | คุณแนท+คุณนิว | กำลังดำเนินการ |
| 13 | เอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ | คุณพีช | กำลังดำเนินการ |
| 14 | เอกสารการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม | คุณเดียร์ | กำลังดำเนินการ |
| 15 | รายงานการประชุม | คุณอาร์ม | ดำเนินงานสำเร็จ |

8. การประชุมครั้งต่อไป

| วันที่ | วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 | เวลา | - |
| --- | --- | --- | --- |
| สถานที่ | Online (Google Meet) |  |  |
| วาระหลัก | ติดตาม Action Items + Review เอกสารส่งมอบงาน |  |  |

| ผู้บันทึกการประชุม ลงชื่อ ................................... ( นายภูริพัฒน์ เหมกุล) วันที่ 5 มิถุนายน 2569 | PM ผู้รับรองการประชุม ลงชื่อ ................................... ( นายอัครเดช สมมะโนหมาย ) วันที่ 5 มิถุนายน 2569 |
| --- | --- |