## Q&A Tracker กิจกรรม 10
ลำดับ | Flow | หมวดหมู่ | ประเด็น / คำถาม | ผู้รับผิดชอบตอบ | สถานะ | คำตอบ / มติที่ได้ (ถ้ามี) | Action ต่อไป | แหล่งที่มา | วันที่บันทึก
2 | 10.1 | ตำแหน่ง/หน่วยงาน | "หัวหน้ากลุ่มงานความเห็นแย้ง" เป็นตำแหน่ง/หน่วยงานถาวร หรือบทบาทเฉพาะกิจ? | ผู้ใช้/ทีมงาน | ✅ ตอบแล้ว | กลุ่มงานความเห็นแย้ง เป็นกลุ่มงานถาวรภายใต้กองกฎหมาย | คงชื่อหน่วยงานนี้ในไดอะแกรม TO-BE ได้ | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
3 | 10.1/10.2 | ตำแหน่ง/หน่วยงาน | "กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ" กับ "กองบริหารคดี" เป็นหน่วยงานเดียวกันหรือคนละหน่วยงาน? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ⚠️ ตอบบางส่วน | ข้อมูลที่ได้เป็นคำอธิบายทั่วไปจากผังองค์กรบนเว็บไซต์ (สนับสนุนงานคณะกรรมการ/เลขาธิการ) ยังไม่ยืนยันตรงว่าเป็นหน่วยเดียวกับกองบริหารคดีหรือไม่ | ถามยืนยันตรงกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนใช้เป็น role ในระบบ | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
4 | 10.1 | ตำแหน่ง/หน่วยงาน | ถามพี่เจิด: กองกฎหมายมีที่ส่วนกลางอย่างเดียวหรือมีที่เขตด้วย เพื่อกำหนด role นิติกรให้ถูก (กรณีมีหลายเขต สิทธิ์บนหน้าจอต้องเห็นเฉพาะเขตตนเอง / กรองตำแหน่งขึ้นต้นด้วย "นิติกร" เผื่อมีชื่อย่อยเช่น นิติกรชำนาญ-นิติกรชำนาญพิเศษ / เลือกนิติกรได้กี่คน ถ้าหลายคนใครเป็นผู้ดำเนินการหลัก - กระทบการแสดงผลหน้าจอรายการ) | พี่เจิด (กองกฎหมาย) | ❓ รอถาม |  | นัดสัมภาษณ์พี่เจิด เพื่อออกแบบ role-based access ของนิติกร | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
5 | 10.1 | ปริมาณงาน/Role | รายชื่อตำแหน่ง/หน่วยงานที่ปรากฏทั้งหมด (เจ้าของสำนวน, นิติกรผู้รับผิดชอบสำนวน, ผอ.กองกฎหมาย, กองบริหารคดี, กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ ฯลฯ) ตรงกับผังโครงสร้างองค์กรทางการหรือไม่ — จำเป็นสำหรับออกแบบสิทธิ์ผู้ใช้งาน (role-based access) | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท./ฝ่ายบุคคล | ❓ รอถาม |  | ขอผังโครงสร้างองค์กรทางการ (Org Chart) ฉบับล่าสุดมาเทียบ | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
6 | 10.1 | กระบวนการ/Flow | กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ และไปต่อที่อัยการ จะดำเนินการต่ออย่างไร ควรมีกล่องอื่น หรือเจ้าของสำนวนมารับก่อนไหม (2 จุด)? | ทีมงาน | ✅ ตอบแล้ว | มี — ต้องเพิ่มกล่อง/ขั้นตอน "เจ้าของสำนวนรับเรื่อง" ก่อนส่งต่อ 2 จุดตามที่ระบุ | แก้ไขไดอะแกรม: เพิ่ม 2 กล่องรับเรื่องของเจ้าของสำนวนตามจุดที่ระบุในที่ประชุม | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
7 | 10.1 | Wording ไดอะแกรม | ในกล่องที่เป็นส่วนงานภายใน (สีเขียว) ให้ระบุว่า "เป็นกิจกรรมที่ …" เพื่ออ้างอิงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | ทีมงาน | ✅ ตอบแล้ว | ต้องเติม label อ้างอิงกิจกรรมในทุกกล่องภายใน | แก้ไขไดอะแกรม: เติม label "กิจกรรมที่ X" ในกล่องสีเขียวทุกกล่อง | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
8 | 10.1 | ระบบเชื่อมต่อภายนอก | หน้าจอ Figma แรก — ตรวจสอบเรื่อง API เชื่อมภายนอก (ระบบอัยการ) รับสำนวนกรณีอัยการไม่ฟ้องอย่างไร | ทีม Dev/API | ❓ รอถาม |  | ตรวจสอบ spec การเชื่อมต่อ API กับระบบอัยการ และปรับหน้าจอ Figma ให้สอดคล้อง | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
9 | 10.1 | กระบวนการ/Flow | กรณีนิติกรทำสำนวนเสร็จ จะส่งเข้ากิจกรรมที่ 7 เลยหรือไม่ ต้องผ่านหัวหน้าก่อนหรือมีขั้นตอนอนุมัติหรือไม่? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท./ทีมกิจกรรม 7 | ✅ ตอบแล้ว | ไม่ส่งเข้ากิจกรรมที่ 7 ทันที ต้องผ่าน 3 ชั้นอนุมัติก่อนเสมอ: (1) นิติกร->ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (ผอ.กองกฎหมาย->รอง/ผู้ช่วยเลขาธิการ) (2) เลขาธิการ ป.ป.ท. เห็นชอบ/ลงนาม (3) ทุกเรื่องวิ่งเข้า "หน้าห้องประธานกรรมการ ป.ป.ท." ก่อนเสมอ - ประธานสั่งได้ 3 ทาง: ปกติ (ส่งกองบริหารคดี->คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง->วนกลับหน้าห้องประธาน->สั่งบรรจุวาระ), เร่งด่วน/ผ่านอนุกรรมการสนับสนุนเลขาธิการแล้ว (สั่งบรรจุวาระได้เลย ข้ามกลั่นกรอง), หรือสำนวนกองปราบ/เขต (เสนอประธานลงนาม->ต้องผ่านอนุกรรมการก่อน->กลับมาประธานอีกครั้ง). เข้ากิจกรรมที่ 7 ก็ต่อเมื่อประธานสั่ง "บรรจุวาระ" แล้วเท่านั้น จากนั้นส่งต่อ "กลุ่มงานมติ/กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ" เพื่อจัดทำระเบียบวาระและประสานนิติกรเข้าชี้แจง | แก้ไขไดอะแกรม 10.1: เพิ่ม node ลำดับชั้นอนุมัติ (ผู้บังคับบัญชา->เลขาธิการ->หน้าห้องประธาน) และจุดตัดสินใจของประธาน 3 เส้นทาง (ปกติ/เร่งด่วน/กองปราบ-เขต) ก่อนเข้ากิจกรรมที่ 7 | ประชุม 16/07/2569 / ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
10 | 10.1 | กระบวนการ/Flow | กรณีมีผลมติจากกิจกรรมที่ 7 แล้ว จะแจ้งกลับเจ้าของสำนวน หรือส่งไปกิจกรรมอื่นอย่างไร (คำถามที่กิจกรรมที่ 7 ต้องบอกกิจกรรมที่ 10) | ทีมกิจกรรมที่ 7 | ❓ รอถาม |  | ประสานทีมวิเคราะห์กิจกรรมที่ 7 เพื่อยืนยัน handshake ระหว่างกิจกรรม 7↔10 | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
11 | 10.1 | กระบวนการ/Flow | จุดรอยต่อทุกจุด (กล่องสีเหลือง=ภายนอก → กล่องสีเขียว=ภายใน) ต้องเช็คอีกรอบว่ามีการเชื่อมต่อในระบบงานใหม่อย่างไร แจ้งงาน/ต่อการดำเนินงานอย่างไร | ทีมงาน | ❓ รอถาม |  | ไล่ตรวจทุกจุดรอยต่อเหลือง→เขียวในไดอะแกรม แล้วระบุกลไกแจ้งเตือน/ส่งต่องานในระบบใหม่ | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
12 | 10.1 | UI/หน้าจอ | หน้าจอค้นหาและแสดงผล — ให้ดูตัวอย่าง Advance Search ของ "แนต" เป็นต้นแบบ | แนต | ❓ รอถาม |  | ขอตัวอย่าง Advance Search จากแนตมาใช้อ้างอิงออกแบบหน้าจอค้นหา | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
13 | 10.1 | เกณฑ์/ขอบเขต | หัวข้อ 10.1.9 รายงานผลให้หน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ท. — ต้องการรายงานผลแบบใด หรือทำหน้าจอแดชบอร์ด และกำหนดสิทธิ์เข้าถึงแบบนี้ได้หรือไม่? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | สอบถามรูปแบบรายงาน/แดชบอร์ดที่ต้องการ และเงื่อนไขสิทธิ์การเข้าถึง | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
14 | 10.1 | กระบวนการ/Flow | เส้นทาง ม.44 วรรคสอง "ตั้งคณะทำงานร่วม ป.ป.ท.+อสส." เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าไม่เคยจะตัดออกจาก TO-BE หรือคงไว้เป็น edge case? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. (นิติกร กองกฎหมาย) | ❓ รอถาม | ตรวจสอบ NotebookLM แล้ว: ไม่พบการกล่าวถึงเลยในบันทึกประชุมทั้งหมด (gap จริง) | ยืนยันกับนิติกร/กองกฎหมายว่าเคยใช้จริงหรือไม่ ก่อนตัดสินใจใส่ใน TO-BE | รีวิว AS-IS (แชท) / ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
15 | 10.1 | กระบวนการ/Flow | ขั้นตอนเสนอเห็นแย้งไปอัยการสูงสุด (นิติกร→หัวหน้ากลุ่มงาน→ผอ.กองกฎหมาย→รอง/ผู้ช่วยเลขาธิการ→เลขาธิการ→ประธานกรรมการ) แต่ละชั้นมี SLA กี่วัน หรือไม่มีกำหนดตายตัว? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม | ยืนยันทิศทางลำดับชั้นถูกต้อง (LAW004/บันทึกเสียง) แต่ยังไม่พบ SLA ต่อชั้นในเอกสาร | ถามกรอบเวลาต่อชั้น เพื่อออกแบบระบบแจ้งเตือนกำหนดเวลาใน TO-BE | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
16 | 10.1 | 🔧 ต้องแก้ไขไดอะแกรม | กรณี "สู้คดีต่อ (อุทธรณ์/ฎีกา)" ของอัยการ ไม่มีขั้นตอนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก่อน (ต่างจากกรณี "ไม่อุทธรณ์" ที่ต้องผ่านบอร์ด) เป็นความตั้งใจหรือไดอะแกรมตกหล่น? | ทีมงาน | ✅ ตอบแล้ว | แก้คำตอบเดิม: ไม่ใช่ไดอะแกรมตกหล่น — ยืนยันจากบันทึกเสียงประชุม 2 ไฟล์ + LAW001 ตรงกันว่า อัยการอุทธรณ์/ฎีกาเอง ดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องผ่านบอร์ด ป.ป.ท. (กฎหมายบังคับถามบอร์ดเฉพาะกรณีสละสิทธิ์: ไม่ฟ้อง/ถอนฟ้อง, ไม่อุทธรณ์/ถอนอุทธรณ์, ไม่ฎีกา/ถอนฎีกา) เส้นทางเดิมในไดอะแกรมถูกต้องแล้ว — คำตอบ "ไดอะแกรมตกหล่น" จากสรุปประชุม 16/07 เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน | ปิดประเด็น — เพิ่ม note ยืนยันในไดอะแกรมแล้ว ไม่ต้องแก้ flow | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM (ยืนยันซ้ำ 2026-07-20) | 2026-07-20
17 | 10.1 | กระบวนการ/Flow | การนำส่งเอกสารไปอัยการสูงสุด มีแค่ 2 ทาง (นำส่งเอง/EMS ไปรษณีย์) — ปัจจุบันมีช่องทางส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานราชการหรือไม่? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | ถามยืนยันช่องทางนำส่งที่ใช้จริงทั้งหมด | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
18 | 10.1 | เกณฑ์/ขอบเขต | เมื่อจับกุมได้/หมายจับหมดอายุ มีกระบวนการขอออกหมายใหม่หรือรายงานผลอย่างไร (ไดอะแกรมแสดงแค่เส้นทาง "จับได้")? | ทีมงาน | ✅ ตอบแล้ว | อยู่ในกิจกรรมที่ 9 — ไม่ต้องลงรายละเอียดในกิจกรรมที่ 10 มากเกินไป | ปิดประเด็น — ระบุ off-page connector ไปกิจกรรมที่ 9 แทนการขยายรายละเอียด | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
19 | 10.1 | Wording ไดอะแกรม | รหัส LAW008/LAW009/LAW010 ในไดอะแกรม (แจ้งผลชี้ขาด อสส.→ประธาน→กองกฎหมาย) ตรงกับ Use Case Spec หรือไม่? | ทีมงาน | ✅ ตอบแล้ว | ตรวจสอบแล้ว ตรงกับ Use Case Spec คำต่อคำ ไม่ต้องแก้ไข | ไม่มี action เพิ่มเติม | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
20 | 10.2 | กระบวนการ/Flow | Case 1 คณะอนุกรรมการ — flow ยังไม่ได้ปรับให้แสดงเงื่อนไขการตัดสินใจ และเจ้าของสำนวนต้องแจ้งผลให้ผู้ร้อง/ผู้ยื่นเรื่องทางใด อย่างไร? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | แก้ไขไดอะแกรม: เพิ่มเงื่อนไขการตัดสินใจ + ยืนยันช่องทางแจ้งผลผู้ร้อง | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
21 | 10.2 | กระบวนการ/Flow | Case 2 — เช็คว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบ/ดำเนินการกรณีอุทธรณ์ ต่างจาก Case 1 อย่างไร | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | ยืนยัน actor ผู้รับผิดชอบใน Case 2 เทียบกับ Case 1 | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
22 | 10.2 | กระบวนการ/Flow | กรณีไม่เปิดเผยข้อมูล ผลจะจบกระบวนการได้เลยหรือไม่ จบแค่นี้ไหม? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | ยืนยัน end-state ของกรณีไม่เปิดเผย (ก่อนจะเข้าสู่สิทธิอุทธรณ์) | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
23 | 10.2 | เกณฑ์/ขอบเขต | สามารถขออุทธรณ์ได้กี่ครั้ง (คาดว่า 2 ครั้งตามคดีปกครอง คือชั้นต้นและสูงสุด)? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ✅ ตอบแล้ว | 1 ครั้ง — หลังจากนั้นต้องระบุสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (ภายใน 15 วัน) หรือฟ้องศาลปกครอง — ป.ป.ท. ไม่มีชั้นอุทธรณ์ภายในต่ออีก | อัปเดตไดอะแกรม/เอกสารให้สอดคล้อง (1 ครั้งภายใน ป.ป.ท. เท่านั้น) | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
24 | 10.2 | ตำแหน่ง/หน่วยงาน | กองบริหารคดี — ยังไม่ชัดเจนว่าใครในกองบริหารคดีทำหน้าที่ส่วนไหนบ้าง | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. (กองบริหารคดี) | ❓ รอถาม |  | ขอ RACI/แบ่งหน้าที่ภายในกองบริหารคดีสำหรับงาน 10.2 | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
25 | 10.2 | กระบวนการ/Flow | ช่องทาง "ไปรษณีย์": กรณีไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนแนบมา ต้องประสานขอเพิ่มเติมก่อนจริงหรือไม่ หรือรับเรื่องไปพิจารณาได้เลย? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ⚠️ ตอบบางส่วน | NotebookLM ยืนยันบางส่วน: ต้องขอ "ข้อมูลครบถ้วนของคำร้อง" (ผู้ร้องเป็นใคร/จะใช้ทำอะไร) ก่อนพิจารณา — แต่เป็นคนละเรื่องกับ "หลักฐานยืนยันตัวตน" ที่ไดอะแกรมเขียนไว้ ควรยืนยัน wording ให้ตรง | ปรับ wording ในไดอะแกรมจาก "หลักฐานยืนยันตัวตน" เป็น "ความครบถ้วนของข้อมูลคำร้อง" หลังยืนยันกับเจ้าหน้าที่ | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
26 | 10.2 | กระบวนการ/Flow | ช่องทาง "โทรศัพท์": ต้องให้ผู้ร้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนออกเลขรับเรื่องจริงหรือไม่ และช่องทางนี้ใช้งานจริงหรือเป็นข้อกำหนดที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง (note ระบุ "บางเอกสารระบุ")? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม | NotebookLM ยืนยันว่าช่องทางโทรศัพท์มีจริง (Use Case LAW012) แต่ขั้นตอนยืนยันลายลักษณ์อักษรยังไม่พบแหล่งยืนยัน | ยืนยันขั้นตอนเฉพาะของช่องทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
27 | 10.2 | เกณฑ์/ขอบเขต | เกณฑ์ที่ "เลขาธิการอนุมัติเองได้" ใช้แค่สถานะคดี (ไต่สวนเสร็จ/อัยการฟ้องแล้ว) เป็นตัวตัดสินอย่างเดียว หรือมีปัจจัยอื่น เช่น ความอ่อนไหวของข้อมูล? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ⚠️ ตอบบางส่วน | NotebookLM ยืนยันมี 2 เกณฑ์: (1) ข้อมูลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวสำนวนคดี (2) สำนวนไต่สวนเสร็จสิ้น/อัยการฟ้องแล้ว — ไดอะแกรมปัจจุบันมีแค่เกณฑ์ (2) ยังขาดเกณฑ์ (1) | แก้ไขไดอะแกรม: เพิ่ม branch กรณี "ข้อมูลทั่วไป" ที่เลขาธิการอนุมัติเองได้ทันที | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
28 | 10.2 | กระบวนการ/Flow | การ "ถมดำข้อมูล" ก่อนให้คัดถ่าย (กรณีเปิดเผยบางส่วน) ปัจจุบันทำด้วยมือ/กระดาษ หรือมีเครื่องมือดิจิทัลช่วยแล้ว? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. (นักสืบเจ้าของสำนวน) | ❓ รอถาม | NotebookLM ยืนยันว่าปัจจุบัน "นักสืบเจ้าของสำนวน" เป็นผู้ถมดำเอกสารด้วยตนเอง แต่ไม่ระบุว่าด้วยมือหรือมีเครื่องมือช่วย | ยืนยันวิธีการถมดำปัจจุบัน เพื่อออกแบบเครื่องมือ redaction ดิจิทัลใน TO-BE | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
29 | 10.2 | เกณฑ์/ขอบเขต | คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (หน่วยงานภายนอก) อยู่นอกขอบเขตระบบ E-CMIS แน่นอนใช่ไหม หรือระบบต้อง track สถานะจนถึงชั้นนี้ด้วย? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | ยืนยันขอบเขตระบบว่าครอบคลุมถึงชั้นนี้หรือไม่ | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
30 | 10.2 | กระบวนการ/Flow | ขั้นตอนภายใน (เจ้าของสำนวน→ผอ.กองกฎหมาย→นิติกร→อนุกรรมการ) มี SLA กี่วันต่อขั้น? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ⚠️ ตอบบางส่วน | NotebookLM ยืนยัน SLA รวม: อุทธรณ์ภายใน 30 วัน, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน 60 วัน (ยังไม่มีในไดอะแกรม) — แต่ SLA ย่อยแต่ละขั้นภายในยังไม่ระบุ | แก้ไขไดอะแกรม: เพิ่ม SLA 60 วัน + ถาม SLA ย่อยแต่ละขั้นเพิ่มเติม | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
31 | 10.3 | กระบวนการ/Flow | จุดที่ไม่เคลียร์เรื่องขยายเวลา (รายละเอียดเพิ่มเติมของกระบวนการขอขยายเวลาต่อศาล)? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | สอบถามรายละเอียดกระบวนการขยายเวลาที่ยังไม่ชัดเจนเพิ่มเติมจากที่ประชุม | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
32 | 10.3 | ตำแหน่ง/หน่วยงาน | นิติกร / ผอ.กอง — แยกบทบาทหน้าที่กันอย่างไรในกระบวนงานคดีปกครอง? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | ยืนยันขอบเขตบทบาทนิติกร vs ผอ.กองกฎหมาย ในแต่ละขั้นตอน | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
33 | 10.3 | เกณฑ์/ขอบเขต | ศาลอาญา (คดีทุจริต) กับศาลปกครองต่างกันอย่างไร — เพื่อความเข้าใจพื้นฐานของทีมวิเคราะห์ | ทีมงาน (ศึกษาเอง) | ❓ รอถาม |  | ทีมงานศึกษาข้อมูลเขตอำนาจศาลเอง ไม่จำเป็นต้องถาม ป.ป.ท. โดยตรง | ประชุม 16/07/2569 | 2026-07-16
34 | 10.3 | 🔧 ต้องแก้ไขไดอะแกรม | "ขอขยายเวลาต่อศาล (ปกติ 30 วัน, ขอซ้ำได้ 2-3 ครั้ง)" เป็นค่าประมาณ ควรยืนยันตัวเลขจริงจากสถิติย้อนหลัง หรือกำหนดเป็น range ใน TO-BE? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ✅ ตอบแล้ว | ตรวจสอบ NotebookLM แล้ว: ตรงกับบันทึกเสียงประชุมเกือบคำต่อคำ (30 วัน/ครั้ง, 2-3 ครั้ง, จำนวนวันจริงอาจไม่เต็ม 30 เช่น 28 วันเลี่ยงเสาร์-อาทิตย์) | คงค่านี้ในไดอะแกรม + ออกแบบให้เจ้าหน้าที่คีย์ "จำนวนวันที่ศาลอนุมัติจริง" แบบ manual สำหรับนับ SLA | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
35 | 10.3 | 🔧 ต้องแก้ไขไดอะแกรม | มติมอบอำนาจให้ ผอ.กองกฎหมายลงนามแทนประธานกรรมการ — ขอบเขตมอบอำนาจครอบคลุมเอกสารประเภทใดบ้าง มีเพดาน/เงื่อนไขหรือไม่? และให้ครั้งเดียวถาวรหรือต้องต่ออายุ? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ⚠️ ตอบบางส่วน | 🔴 พบความคลาดเคลื่อนสำคัญ: ผอ.กองกฎหมาย ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามเฉพาะ "หนังสือขอขยายเวลา" และงานธุรการเท่านั้น ส่วน "คำให้การแก้คำฟ้อง" ฉบับจริง ลงนามแทนไม่ได้ ต้องเสนอเลขาธิการ (ลงนามหนังสือถึงอัยการ) และประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้ลงนามคำให้การเองเท่านั้น (ยืนยันจาก Use Case LAW040 + บันทึกเสียงประชุม) — ยังไม่ยืนยันว่ามติมอบอำนาจให้ครั้งเดียวถาวรหรือต้องต่ออายุ | แก้ไขไดอะแกรมด่วน: เปลี่ยนผู้ลงนามคำให้การจาก ผอ.กองกฎหมาย เป็น ประธานกรรมการ ป.ป.ท. + เพิ่มขั้นเลขาธิการลงนามหนังสือถึงอัยการ + ถามความถาวรของมติมอบอำนาจ | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
36 | 10.3 | 🔧 ต้องแก้ไขไดอะแกรม | ขั้นตอนเสนอคำให้การขาดชั้น "เลขาธิการ ป.ป.ท." ในสายเสนอ (ไดอะแกรมข้ามจากนิติกรไปที่ ผอ.กองกฎหมายโดยตรง) | ทีมงาน | ✅ ตอบแล้ว | ยืนยันจาก Use Case LAW040: ลำดับที่ถูกต้องคือ นิติกร → ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น → เลขาธิการ ป.ป.ท. (ลงนามหนังสือถึงอัยการ) → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. (ลงนามคำให้การ) | แก้ไขไดอะแกรม: เพิ่มขั้นตอนเลขาธิการ ป.ป.ท. ก่อนถึงประธานกรรมการ | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
37 | 10.3 | 🔧 ต้องแก้ไขไดอะแกรม | ไดอะแกรมไม่มีกระบวนการ Fast-track 15 วัน (คำชี้แจงคัดค้านคำขอทุเลาการบังคับคดี) แยกจากคำให้การ 30 วัน | ทีมงาน | ✅ ตอบแล้ว | ยืนยันจากบันทึกเสียงประชุม: หมายศาลมี 2 ประเภท (คำให้การ 30 วัน / คำชี้แจงคัดค้านทุเลาฯ 15 วัน) — กรณีหลังกองกฎหมายทำชี้แจงเสนอประธานลงนามได้เลย ไม่ต้องเข้าบอร์ด | เพิ่ม flow ใหม่ในไดอะแกรม 10.3 สำหรับกระบวนการ fast-track 15 วัน | ตรวจสอบ wording กับ NotebookLM | 2026-07-20
38 | 10.3 | เกณฑ์/ขอบเขต | ผลคดี ("ทิศทางผลคดี?") มีแค่ 2 ทาง (ชนะ/แพ้) — มีกรณี "ชนะบางส่วน-แพ้บางส่วน" ที่พบได้บ่อยในคดีปกครองหรือไม่? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | ถามยืนยันว่าต้องเพิ่ม branch ผลคดีบางส่วนหรือไม่ | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
39 | 10.3 | กระบวนการ/Flow | เลขคดี/สำเนาหลักฐานที่นิติกรประสานขอจากนักสืบ มาจากระบบกิจกรรมที่ 5 โดยตรงหรือไม่ และ 10.3 ต้องมี off-page connector กลับไปกิจกรรมอื่นเหมือน 10.1 เชื่อมกิจกรรมที่ 8 หรือไม่? | ทีมงาน/ทีมกิจกรรม 5 | ❓ รอถาม |  | ยืนยัน data linkage กับกิจกรรมที่ 5 และเพิ่ม off-page connector ถ้าจำเป็น | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
40 | 10.3 | เกณฑ์/ขอบเขต | ขอบเขตของ 10.3 ครอบคลุมเฉพาะกรณี ป.ป.ท. เป็น "ผู้ถูกฟ้อง" เท่านั้นใช่ไหม หรือรวมกรณี ป.ป.ท. เป็นผู้ฟ้อง/ผู้ร้องสอดด้วย? | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | ยืนยันขอบเขตของระบบงานคดีปกครอง | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20
41 | ภาพรวม | ปริมาณงาน/Role | ปริมาณเรื่อง/ปีของแต่ละกระบวนงาน (10.1/10.2/10.3) เพื่อใช้ประเมินขนาดระบบ | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ❓ รอถาม |  | ขอสถิติปริมาณงานย้อนหลังอย่างน้อย 1-2 ปี | รีวิว AS-IS (แชท) | 2026-07-20

## สรุปสถานะ
Flow | จำนวนข้อ | ตอบแล้ว | ตอบบางส่วน | รอถาม | ต้องแก้ไขไดอะแกรม
10.1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0
10.1/10.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10.2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0
10.3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0
ภาพรวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
รวมทั้งหมด | 41 | 11 | 5 | 25 | 0
หมายเหตุสี:
✅ ตอบแล้ว
⚠️ ตอบบางส่วน
❓ รอถาม
🔧 ต้องแก้ไขไดอะแกรม